## Sheet1
SDATOOL | Área | Prioridad | Complejidad técnica | Presupuesto | Número de dependencias asociadas | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de uso por cliente planificada | TTM_Planificado_dias | TTM_Proyectado_dias | Retraso_Estimado_dias | Alerta
SDATOOL-1021 | FIN | Alta | Alta | 750000 | 8 | 01/11/2025 | 30/06/2026 | 241 | 380.71 | 139.71 | Alerta: Posible Retraso
SDATOOL-1022 | T&C | Baja | Baja | 150000 | 2 | 05/11/2025 | 15/05/2026 | 191 | 98.03 | -92.97 | En Tiempo
SDATOOL-1023 | RIC | Media | Media | 420123 | 5 | 10/12/2025 | 01/08/2026 | 234 | 204.99 | -29.01 | En Tiempo
SDATOOL-1024 | ENG | Alta | Alta | 880000 | 10 | 15/01/2026 | 15/12/2026 | 334 | 380.2 | 46.2 | Alerta: Posible Retraso
SDATOOL-1025 | CIB | Media | Alta | 650000 | 7 | 20/01/2026 | 30/10/2026 | 283 | 241.24 | -41.76 | En Tiempo
SDATOOL-1026 | CCS | Baja | Baja | 120000 | 1 | 01/02/2026 | 01/07/2026 | 150 | 74.25 | -75.75 | En Tiempo
SDATOOL-1027 | GRM | Media | Media | 310000 | 4 | 10/02/2026 | 15/09/2026 | 217 | 208.95 | -8.05 | En Tiempo
SDATOOL-1028 | RCS | Alta | Media | 500000 | 6 | 01/03/2026 | 01/11/2026 | 245 | 215.93 | -29.07 | En Tiempo
SDATOOL-1029 | FIN | Media | Media | 400000 | 3 | 15/03/2026 | 30/09/2026 | 199 | 219.58 | 20.58 | Alerta: Posible Retraso
SDATOOL-1030 | T&C | Media | Baja | 180000 | 2 | 01/04/2026 | 31/08/2026 | 152 | 81.93 | -70.07 | En Tiempo
SDATOOL-1031 | RIC | Alta | Alta | 950000 | 9 | 10/04/2026 | 30/03/2027 | 354 | 325.5 | -28.5 | En Tiempo
SDATOOL-1032 | ENG | Alta | Media | 550000 | 5 | 20/04/2026 | 20/12/2026 | 244 | 216.7 | -27.3 | En Tiempo
SDATOOL-1033 | CIB | Baja | Baja | 210000 | 3 | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 184 | 113.47 | -70.53 | En Tiempo
SDATOOL-1034 | CCS | Media | Media | 280000 | 4 | 15/05/2026 | 15/12/2026 | 214 | 194.8 | -19.2 | En Tiempo
SDATOOL-1035 | FIN | Alta | Media | 600000 | 6 | 01/06/2026 | 01/02/2027 | 245 | 234.06 | -10.94 | En Tiempo